## Sheet1
Codice Progetto | Titolo | Descrizione | Stato Progetto | Stream | Sistemi Impattati | Gruppo di Sviluppo | Interdipendenze | Referente Demand | Referente Planning and RM | Referente DEV Project | GG/U ACN | GG/U Nttdata | GG/U Others | GG/U QA | GG/U Reply | GG/U Vlocity | Stima Capex (€) | Stima Capex Porting (€) | Stima Opex One Off (€) | Stima Opex Recurrent (€/y) | WBS Capex | WBS Opex | Condivisione TestList | Data Inizio IT | Data Inizio UAT | Data Fine Test | Data Rilascio Progetto
P1902120 | BBH Anti-piracy - notifica streaming | Creazione automatica di un template ad hoc volto a creare il testo lettera da inviare ai Locali Pubblici che trasmettono in modalità streaming i contenuti SKY. La necessità è quella di prevedere un ulteriore testo lettera automatizzato che descriva l'illecito e compili in automatico i dati del locale pubblico trovato abusivo, prendendo questi dati direttamente da ciò che è compilato nel DB Inspection | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Channel Portal | CAPEX ACCENTURE | --- | Reitano Andrea | Mazza Francesca | Penati Gabriele | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT12.Y08.27 | [5 empty] | 2019-09-02
P1902444 | Darling_Fase 1 | Si prevede di gestire una nuova offerta commerciale che garantirà al parco Sky/DAZN l’apertura dei canali lineari e uno sconto rispetto al listino attuale. Ai clienti Sport&Calcio la visione DAZN sarà garantita ad un prezzo più vantaggiosoLa fase 1 del progetto riguarda le seguenti attività;- offerta commerciale- bonifica del repricing per i clienti parco | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX REPLY;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 105000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 |  |  | 2019-08-12 |  |  | 2019-09-04
P1902239 | Moses_query di estrazione_richieste aggiuntive | Obiettivo della query è fornire due estrazioni: 1. Estrazione di dati relativi allo swap in ambito Moses 2. Estrazione relativa alle campangne in ambito Moses sui dati relativo al cliente | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE | --- | Cobetto Paolo | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT07.Y15.19 | [5 empty] | 2019-09-09
P1902239 | Moses_query di estrazione_richieste aggiuntive | Obiettivo della query è fornire due estrazioni: 1. Estrazione di dati relativi allo swap in ambito Moses 2. Estrazione relativa alle campangne in ambito Moses sui dati relativo al cliente | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE | --- | Cobetto Paolo | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT07.Y15.19 | [5 empty] | 2019-09-09
P1902444 | CR Darling - Abilitazione PO | Abilitazione dell'offerta DAZN anche per i clienti con bollettino postale. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona;Sala Simona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | X | 0 |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-09-09
P1902239 | Moses_query di estrazione | Obiettivo della query è fornire due estrazioni: 1. Estrazione di dati relativi allo swap in ambito Moses 2. Estrazione relativa alle campangne in ambito Moses sui dati relativo al cliente | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE | --- | Cobetto Paolo | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT07.Y15.19 | [5 empty] | 2019-09-16
P1902444 | Darling_Fase 2 | Si prevede di gestire una nuova offerta commerciale che garantirà al parco Sky/DAZN l’apertura dei canali lineari e uno sconto rispetto al listino attuale. Ai clienti Sport&Calcio la visione DAZN sarà garantita ad un prezzo più vantaggioso | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64 | 58699 | 30301 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 | [5 empty] | 2019-09-16
P1802647 | Sky Q via fibra - Total digital experience - Estensione requisito paperless a DTH | Paperless anche su ambiente DTH. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | AOL;Pegasus;Service Max;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.04 |  | 2019-01-07 | 2019-08-12 | 2019-09-16 | 2019-06-25 | 2019-09-24
P1802647 | Sky Q via fibra - Total digital experience - Apertura Commerciale | Apertura Commerciale della vendita di Q via fibra da tutti i canali | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | AOL;Pegasus;Service Max;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;CATALOGO;CHP e AOL;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 400 | 0 | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.04 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-24
P1901978 | Product Naming SkyQ via fibra | Modifica di tutti i touchpoint con il nome commerciale "Q via Fibra" | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 29 | 15 | 0 | 29 | 0 | 7 | 42259 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.02 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-16 | 2019-06-25 | 2019-09-24
P1901466 | Netflix cambio di layer da app Netflix | Gestione del prezzo (+3€) nel caso di passaggio a Netflix Premium da App Netflix | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | Mazzola Laura | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 50000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 2019-09-19 | 2019-09-24
P1901466 | Netflix - Supporto a QA Digital | Supporto a QA Digital. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | Mazzola Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-24
P1901466 | Netflix - parco | Aggiunta di Netflix al pacchetto famiglia per i clienti Q. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | AOL;Bit2win;CPQ Vlocity;Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | Mazzola Laura | 390 | 0 | 122 | 114 | 10 | 280 | 648655 | 45345 |  | 30000 | PJ-19IT17.Y08.01 | - | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 2019-09-19 | 2019-09-24
P1901466 | Netflix - Automatic tracking | Sono richiesti dei tracciamenti automatici sia su SF che su SBL. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 2019-09-19 | 2019-09-24
P1901881 | Migrazione via fibra vs Q via fibra | Integrazione del processo di Migrazione da Sky via Fibra a Sky Q Via Fibra | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 160 | 0 | 6 | 0 | 15 | 7000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.02 | CE-19IT17.Y08.02 |  | 2019-08-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-24
P1901463 | Migrazione Multipiattaforma - Soluzione Tattica - Adeguamento ordine di cessazione | Obiettivo della fix è quello di gestire la cessazione dei contratti DTT. Quando il contratto migrante è DTT e migra su DTH/Fibra non veniva cessato | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Reitano Andrea | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4993 | 0 |  | 0 | PJ-19IT06.Y15.02 PJ-19IT17.Y21.02 |  |  |  |  | 2019-06-25 | 2019-09-24
P1802858 | Blue Bird R6 | 167,1 - Rating voice 2,1.d - Digital WSC - Happy path fulfilment of BB Premise Conn. (OF) 4,1.m - Digital APP - Pre-Register for BB 57,1.m - Digital APP - Pre-Register for Voice 50,1.b - Sale of BB + Sky Q via Fibra (direct) - Sale and fulfilment of broadband Premises Connection + TV to prospect (direct channels) 50,1.r - Reitek - Sale and fulfilment of broadband Premises Connection + TV to prospect and sell voice with broadband in all scenarios inc. offers (number allocation) 79,1.d - Digital WSC - Number porting in all sales scenarios 161,1 - Sale of broadband Premise Connection on Open Fiber network to existing TV customer (other Channel) 12,1 - Major Service Outage notification and resolution (Open Fiber) 80,1 - Number porting fulfilment CR3 - Ability to send the customer a booster if the engineer did not have any in stock CR15 - CPE Pick-Up and Return 162,1.d - Digital WSC - Sell voice with broadband in all scenarios (number allocation). CB only CR57 - BB & Voice billing review (prev. CT 3,1 and 56,1) 166,1.c - Sale of BB + Sky Q via Fibra (other channels) - Sale and fulfilment of broadband Premises Connection + TV to prospect (other channels) 22,1.b - Retention offers - TV and BB customer cancels TV or BB or BB&TV (Open Fiber) 81,1 - Number porting exceptions 31,1.d - Digital WSC - Change payment method 37,1 - Sky Extra for Sky Broadband customers 74,1 - Handle port-out voice unsolicited ceases 59,1 - Voice fulfilment exceptions (number allocation) 162,2 - Voice offers 73,1 - Cancel voice and broadband 51,1 - Sale and fulfilment of broadband-only Premises Connection to prospect 50,2 - BB Acquisition offers for prospects 166,2 - BB Acquisition offers for prospects (other channels) | 5. RILASCIATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | --- | [18 empty] | 2019-06-25 | 2019-09-25
P1902239 | Moses_Drop 1 | Progetto per swappare i decoder SD con decoder HD | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | QA NTTDATA | --- | Valsecchi Thomas | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | D'Introno Davide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.13 |  |  | 2019-09-23 |  |  | 2019-10-08
P1901466 | Netflix necessario sviluppo su webapp per mascheramento pacchetti netflix | Per la CR sono state richieste le seguenti modifiche: Nascondere tutti i pacchetti che contengono Intrattenimento Plus nel caso di clienti che non abbiano in consistenza Intrattenimento Plus (perché non vendibili da toolCRM) Mostrare solo i pacchetti contenenti Intrattenimento Plus nel caso di clienti che abbiano già in consistenza Intrattenimento Plus (upgrade/downgrade dei soli componenti premium Cinema Sport o Calcio) | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | AOL | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6010 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-10-09
P1902238 | Strong Pairing_Drop 2 | La richiesta prevede la necessità di gestire massivamente uno Swap di STB per obsolescenza per circa 30k stb nell’ambito del prj Strong Pairing ma anche di 120k stb in ambito del Prj Moses. In scope sono tutti i STB associati alle consistenze contrattuali dei clienti attivi (e i potenziali riconnessi entro xx mesi) sia per pacchetto base che per pacchetto multiscreen, relativi ai seguenti item: SD: tutti gli item (Moses) HD: H1-H2-H3-H5 (Strong Pairing) PVR SD: tutti gli item (Moses) PVR HD: V1-V2 (Strong Pairing) I vecchi STB non saranno più utilizzabili dal lancio delle contromisure AntiPiracy (AP) su tutta la CB (data TBC – stimato per fine ottobre 2019) | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.17 |  |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-09 | 2019-10-10
P1902239 | Moses - Richiesta estrazioni aggiuntive Swap | Modifica della query d'estrazione degli swap, per permettere l'estrazione del codice autorizzazione quando non ancora utilizzato. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE | --- | Cobetto Paolo | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.13 | [5 empty] | 2019-10-28
P1802647 | Sky Q via fibra - CR Stampe ODL Installazione Light | Richiesta di supporto installativo a seguito di consegna materiali attraverso OdS su CLT non attivo. Dovranno essere aggiornate le stampe OdL sl fine di non vedere i costi dell'installazione | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta | Pizzo Vincenzo | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | XXXXXX | [5 empty] | 2019-10-29
P1901877 | Sky Go 3.0 - Gestione Canali | Introduzione della nuova versione dell’app Sky Go introduce le seguenti novità: Convergenza delle due app Sky Go e Sky Go per i clienti Sky Q, Nuova interfaccia raccomandazioni | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Colombo Giona | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT06.Y15.02 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  | 2019-10-29
P1901466 | Netflix - CR Reset PIN - Listini Speciali | Miglioramento performance pe ril Reset Pin e abilitazione a tutti i listini | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | PJ-20IT12.Y08.04 | [5 empty] | 2019-10-29
P1901595 | Flag consenso privacy AMS | Implementare il sistema di misurazione dei dati di audience (AMS) sui box Fusion nell’ottica di tracciamento dei dati di utilizzo addizionale e profilazione dei clienti a supporto delle strategie di marketing. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Colombo Giovanni | Vano Roberta | Pizzo Vincenzo | 20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 52000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.16 |  | 2019-05-14 |  |  |  | 2019-10-29
P1800265 | Atlantis - Assistenza e Servizi | Obiettivo del progetto è rivedere i contenuti e il layout dell’Area Assistenza, che dovrà essere improntato alla risoluzione del problema del cliente con il supporto di moduli di troubleshooting, moduli Guida, moduli FAQ ed altri strumenti a supporto del cliente. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Mazza Francesca | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y21.03 |  |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-10-29
P1902444 | CR Darling - Gestione listino dipendenti | Abilitare l'offerta DAZN gratutita per il listino dipendenti. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-11-12
P1901741 | SWO New Campaign - Drop 1 | Multicanalità e Promo da Journey | 5. RILASCIATO | Evolutive CLM | Marketing Cloud | CAPEX NTTDATA | --- | Valsecchi Thomas | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Santagati Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | [5 empty] | 2019-12-04
P1901960 | Sky Q Booster - nuovo item logistico | Il progetto ha come scopo l’introduzione del nuovo Booster4, che andrà in continuità con i processi ad oggi esistenti per il Booster 2 (item logistico QB). E’ necessario codificare un nuovo item logistico per tracciare la nuova versione di Booster in quanto avrà l’alimentatore esterno (vs. attuale modello che ha alimentatore interno). | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Ursachi Ionela | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT12.Y08.30 | 0 |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-12-04
P1901608 | Sky Q - Product Analytics | 'Il progetto ha l’obiettivo di tracciare info sull’utilizzo del decoder da parte del cliente come ad esempio quali sezioni del menu sono maggiormente utilizzate | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Farina Ida | Domeneghini Pietro | Mazzola Laura | 86 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.03 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-12-04
P1802792 | Sky DTT - SWAP con downgrade in corso | Si prevede la modifica al processo di Swap in caso di downgrade in corso per DTT. In caso di contratto DTT avente un ordine TIBCO schedulato, un eventuale Swap va in KO lato TIBCO per ordine corrrente. La richiesta è quella di bypassare questo KO | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Seghizzi Pier Paolo | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 17534 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT12.Y15.17 | [5 empty] | 2019-12-04
PXXXXXXX | Sky DTT - CR Gestione Conto Terzi | Il cruscotto, ad oggi, permette al tipo venditore che si logga con utenza per conto terzi di visionare le promo relative a quel tipo venditore(che seleziona) e non relative al tipo venditore con il quale si è loggato. Scopo dell'iniziativa è prevedere una modifica che rende possibile alll’utente di vedere tutte le promo del tipo venditore con il quale è loggato in caso di conto terzi. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Seghizzi Pier Paolo | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT12.Y15.17 | [5 empty] | 2019-12-04
P1901739 | PS/SWO - L2 DROP1 (Recesso consistenza - Riattivazione MS - Gestione apparati) | Rilascio fase L2 DROP1 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Altre Attività CC su Consistenza Cliente non per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Recesso consistenza - ROLLBACK PROMOZIONE SKY | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-06-25 | 2019-12-04
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Novembre 19 | CT 34 - Processo Antifrode: sospensione contratto da SPY - Processo antifrode da SPY per sospensione/cessazione contratto; CT 38 - Gestione File VO per Reitek - Produzione file verso Reitek per le disponibilità VO CT 42 - Gestione Revoca - Rework gestione revoca prima del periodo free vision | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2019-12-04
P1901466 | Netflix - Web APP FW | Gestione vendita Netflix anche su Web APP FW. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | AOL;Web App Fastweb | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | XXX |  |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-15 | 2019-12-04
P1901466 | Netflix - Prospect | Vendita di Netflix anche per clienti prospect. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Bit2win;CPQ Vlocity;Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-11-19 | 2019-12-04
P1901466 | Netflix - Bundle cinema_Batch compleanno | Batch compleanno per la vendita di IP scontato per i clienti Cinema e >3. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 | 0 |  |  |  |  | 2019-12-04
P1901466 | Netflix - Bundle cinema | Vendita di intrattenimento plus al prezzo di 6,99€ su CB con: Sky Q Pack Sky Cinema (no free vision) Pack Sky Famiglia Ageing loyalty X3 L’offerta sarà redimibile da STB Sky Q e da WSC/App | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | CPQ Vlocity;Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Pizzo Vincenzo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54739 | 10000 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 | 0 |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-12-04
P1793916 | KM Tool VO Statico | Implementazione Tool VO Statico progetto KM. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT12.Y08.29 - PJ-19IT17.Y15.10 | 0 |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-12-04
P1902402 | KM Tool VO Dinamico | Implementazione Tool VO Dinamico, progetto KM, che prevede la visualizzione dei dati utente su interfaccia Salesforce. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43200 | 0 | 0 | 0 | // |  |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-12-04
P1704013 | KM DB Promo | L’attività riguarda la creazione di una form di ricerca per gli operatori, al fine di permettere la consultazione delle programmazioni passate, a fronte di contestazioni utente | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34000 | 0 | 0 | 0 | XXXX | [5 empty] | 2019-12-04
P1902444 | CR Darling - Batch compleanno | Gestione batch complenano per DAZN | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Cobetto Paolo;Colombo Giona | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 | [5 empty] | 2019-12-17
P1901482 | High Road centri di costo | Nell’ambito del progetto ‘High Road’, riguardante l’integrazione del sistema SAP corporate a livello Sky Group, è stata richiesta la valutazione dei possibili impatti sui sistemi CRM derivanti dalla modifica dei Centri di Costo relativi alle diverse aree aziendali. In particolare si richiede un'analisi dei sistemi per identificare le modifiche/bonifiche necessarie per la corretta gestione dei nuovi centri di costo. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Reitano Andrea | Vano Roberta | D'Introno Davide | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | PJ-18IT05.Y02.03 | xxxx |  | 2019-10-25 |  |  | 2020-01-07
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Dicembre 19 | CT 2 - Batch di Cambio MOP e verifica del RID Bancario - Processo di cambio MOP - CAMBIO MODALITA E/O FREQUENZA DI PAGAMENTOCT4 - Exit Fee Management: deve essere possibile rimuovere uno sconto per cui il cliente TV e calcolare la restituzione degli sconti usufruiti in caso la cessazione del BB avvenga prima della scadenza per lock-in period - - Processo di calcolo exit fee; - Attività:SS - INFO EXIT FEE SKY;VISUALIZZA EXIT FEECT 7 - Gestione Cessazione includendo anche la disdetta del DMS tramite raccomandata - - Processo di disdetta contratto da canale DMS;CT 12 - Gestione della blacklist - Integrazione dal canale CRM verso SPY per BLCT 14 - Gestione delle Cessazioni comprensiva del calcolo delle penali, dell'integrazione con il Billing e relativi batch (immediata, 30gg, ) - Rework di Cessazione contratto; Attività:CESSAZIONE CONTRATTO A 30GGCESSAZIONE CONTRATTO A SCADENZACESSAZIONE CONTRATTO IMMEDIATAGESTIONE RECESSO IMMEDIATOPENALIINSERIMENTO PRE PDISCCT 26 - Gestione Voucher e codici promozionali - Gestione back end codici promozionaliCT 5 - Export Affinium: le promo ed il catalogo BB non sarà su Siebel, necessaria l'integrazione con Unica - Processo di export promo verso AffiniumCT 40 - Processo di export promo verso Affinium - Processo free vision a schedulazione disdettaCT 42 - Gestione Revoca - Rework gestione revoca post periodo free vision PRP34 - Processo Antifrode: sospensione contratto da SPY - Processo antifrode da SPY per sospensione/cessazione contratto; | 5. RILASCIATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-08
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Gennaio 20 | PRP5 - Export Affinium: le promo ed il catalogo BB non sarà su Siebel, necessaria l'integrazione con Unica - Processo di export promo verso Affinium | 5. RILASCIATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-20
P1802858 | Blue Bird R7 | Sales & Fulfilment (Customer Base) CR153,1: xFi POD Proposition - Drop 1 (Technical Release for logistic flow testing) CR3: Ability to send the customer a booster if the engineer did not have any in stock CR44,1: OF Passive Service – Sales & Fulfilment -CRM channels Voice 74.1: Handle port-out voice unsolicited ceases 59.1: Voice fulfilment exceptions (number allocation) 162.2: Voice offers 80.1.b: Number porting fulfilment – NP post-activation (1 scenario shifted from R6) 81.1.b: Number porting exceptions – temporary NP exceptions (2 scenarios shifted from R6 due to dependency on CT9,1) In-Life Management & Change: 73.1: Cancel voice and broadband | 5. RILASCIATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | --- | [18 empty] | 2019-07-16 | 2020-01-20
P1901741 | SWO New Campaign - Drop 2 | Outbound Centralizzato | 5. RILASCIATO | Evolutive CLM | Marketing Cloud | CAPEX NTTDATA | --- | Valsecchi Thomas | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Santagati Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | [5 empty] | 2020-01-21
P1902049 | Requisiti aggiuntivi DDL concorrenza | Requisiti di Enhancemente aggiuntivi a DDL come ad esempio Integrazione reportistica numeri verdi, tracciamento Exit Fee IVR e WEB... | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Bergonzi Roberto | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Penati Gabriele | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 27500 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.24 | xxx |  |  |  |  | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L5 DROP1 (Gestione Apparati - Processi verso SCMS) | Rilascio fase L5 DROP1 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati - GESTIONE APPARATI PER ANNULLAMENTO OFFERTA HD | 5. RILASCIATO | PS e SWO |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L4 DROP2 (Gestione MultiScreen - Annullamento Ordine - Upgrade da Decoder - Attivazione servizi premium da IVR - Gestione consistenza - Gestione hibernation) | Rilascio fase L4 DROP2 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione MultiScreen - MIGRAZIONE DA MV CONNECTED A MV STANDARD; Gestione MV Antifrode Viste consultazione ordini e dati da CRM - Gestione MultiScreen - CallBack MS Connesso Backlog Attività CC (2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3) - Gestione MultiScreen - GESTIONE DATI MV CONNECTED (tbd) Altre Attività CC su Consistenza Cliente non per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione MultiScreen - Processo di antifrode MS (tbd) Altre Attività CC su Consistenza Cliente non per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Annullamento Ordine - ANNULLAMENTO PREPAGATE Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Annullamento Ordine - ANNULLAMENTO CO PER RIPENSAMENTO | 5. RILASCIATO | PS e SWO |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L4 DROP1 (Gestione MultiScreen - Annullamento Ordine - Upgrade da Decoder - Attivazione servizi premium da IVR - Gestione consistenza - Gestione hibernation) | Rilascio fase L4 DROP1 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Consistenza - Gestione MultiScreen - SKY8025 - CESSAZIONE PACCHETTI MV IMMEDIATA Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Consistenza - Gestione MultiScreen - SKY8025 - CESSAZIONE PACCHETTI MV A SCADENZA Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Consistenza - Gestione MultiScreen - REVOCA DISDETTA OFFERTA MULTIVISION Rework funzionalità abilitanti dismissione catalogo - Gestione Consistenza - Gestione MultiScreen - SKY8028 - DISDETTA OFFERTA MULTIVISION A SCADENZA Rework funzionalità abilitanti dismissione catalogo - Gestione Consistenza - Gestione MultiScreen - SKY8028 - DISDETTA OFFERTA MULTIVISION IMMEDIATA Porting (Recupero+Nuovi Progetti) da assegnare agli stream Drop3 - Gestione Consistenza - Gestione consistenza - Sky Q App Adesione (Dismissione: solo disattivazione plug-in) Porting (Recupero+Nuovi Progetti) da assegnare agli stream Drop3 - Gestione Consistenza - Gestione consistenza - Sky Q APP Downgrade (Dismissione: solo disattivazione plug-in) Altre Attività CC su Consistenza Cliente non per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Consistenza - Gestione hibernation - SS ADESIONE OFFERTA SKY PER TE (Dismissione: solo disattivazione plug-in) | 5. RILASCIATO | PS e SWO |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L2 DROP2 (Recesso consistenza - Riattivazione MS - Gestione apparati) | Rilascio fase L2 DROP2 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Riattivazione MS - RIATTIVAZIONE MULTIVISION Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Apparati - ONLY CAVO/WIFI | 5. RILASCIATO | PS e SWO |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L2 DROP1 bis (Recesso consistenza - Riattivazione MS - Gestione apparati) | Rilascio fase L2 DROP1 bis Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione Consistenza - Recesso consistenza - RECESSO PACCHETTO SKY | 5. RILASCIATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-01-21
P1901466 | Netflix - Ottimizzazione Newsales in FullPrj | Apertura NS per la ventida di IP con il CPQ Vlocity. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | CPQ Vlocity;SFDC Arcadia;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-11-19 | 2020-01-21
P1800258 | Decrease antipiracy restreaming phenomenon_Drop 1 | Obiettivo del progetto è limitare la diffusione di contenuti illegali e identificare le fonti che li generano. Le attività saranno mirate all’aggiornamento dei software dei decoder per il riconoscimento delle smart card illegali, e alla gestione del pairing, che associa decoder e smart card e blocca la visione in caso di decoder non aggiornato.Nel Drop 1 è previsto il rilascio dell'attività di vendita del second home. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 300 | 0 | 0 | 48 | 0 | 177 | 396000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.17 |  |  | 2019-11-25 |  | 2019-12-12 | 2020-01-21
P1902444 | Darling_Fase 3 | Gestione della funzionalità di up&down per DAZN | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | DMS;Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX REPLY;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT | --- | Cobetto Paolo | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 110000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2020-01-21
P1802858 | Blue Bird R8 | Sales & Fulfilment 161,1.i: IVR routing for BB eligible customers 161,1.r: Reitek - Sale of broadband Premise Connection on Open Fiber network to existing TV customer CR44,1: OF Passive Service – Sales & Fulfilment - Reitek Channel (2 scenarios remaining on Reitek Channel) 9,1-CR100-CR102-WA24: Fulfilment unhappy paths and exceptions management – Drop 1 9,1-CR100-CR102-WA24: Fulfilment unhappy paths and exceptions management – Drop 2 Support CR19: Sky Angel and the ability to book an appointment with a specific advisor 14.1: Service dashboard: broadband healthcheck (Open Fiber) 15.1: Service diagnostic: broadband line test (Open Fiber) 16.1: Service diagnostic: home health (Open Fiber) 17.1: Resolve customer set-up issue including sending equipment 18.1: Resolve customer account issue 19.1: Raise and track trouble report with Open Fiber inc appointment CR192: xFi Assurance Impact CR209 - OF FTTH Assurance Appointment Discovery: CR225: Pre-register before BB launch (solution gap to align on CR167,1.d design) Billing: CR57: BB & Voice billing review (prev. CT3,1 and 56,1) Voice 167.1: Rating voice 82.1: Sell voice to existing broadband customer inc offers (number allocation) 83.1: Fulfilment of voice only provision orders (number allocation) In-Life Management & Change CR44,2: OF Passive Service - Cease & Inflight cancel 22,1.b:Retention offers - TV and BB customer cancels BB inc. retention offers (Open Fiber) 157.1: Spend Management Transcomms CR116,3: Interaction journey Phase 1 - Drop Extra CR116,3: Interaction journey Phase 1 - Drop 3 ESS: Supply Chain – drop 2a | 5. RILASCIATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | --- | [18 empty] | 2019-07-16 | 2020-01-21
P1901739 | PS/SWO - L5 DROP1 bis (Gestione Apparati - Processi verso SCMS) | Rilascio fase L5 DROP1 bis Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati – SS Adesione SKYQ Mini SKY | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [13 empty] | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-18
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Febbraio 20 | PRP38 - Gestione File VO per Reitek - - Produzione file verso Reitek per le disponibilità VO | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-02-18
P1901749 | Upselling da Q black a Platinum during installation - Review Stampe Unificate | Iniziativa che prevede l'implementazione delle stampe unificate in caso di Upselling da SKYQ Black a SKYQ Platinum | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Ursachi Ionela | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT02.Y15.02 |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-06-25 | 2020-03-09
P1802647 | Sky Q via fibra - Total digital experience - Requisiti Expert | Requisiti expert | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta;Della Porta Piera;Liveri Nicola | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.04 | 0 | 2019-07-02 | 2019-11-26 | 2019-12-05 | 2020-03-04 | 2020-03-09
P1901780 | Sky DTT - BAR - Gestione cliente_Drop1 | Gestione dell’offerta Sky DTT anche per i contratti business BAR. Gestione su siebel in continuità con l’attuale gestione Business Bar. Nel Drop 1 è previsto il rilascio della funzionalità "Scenari di collection", nello specifivo si richiede di replicare per i contratti BAR DTT tutti gli scenari oggi presenti in ambiente BAR DTH. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Pegasus;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Colombo Giona | Mazza Francesca | Veneziano Angela | 150 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.23 |  |  | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-09
P1901739 | PS/SWO - L6 DROP1 (Gestione Fastweb Parco - Processi verso SCMS - Gestione apparati - Gestione E2E del processo fastweb per cluster 2 e 3. Gestione reinvio mail di adesione) | Rilascio fase L6 DROP1 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione SCMS - Processi verso SCMS - ACQUISTO VOUCHER PER SKY PRIMAFILA RICARICA (Dismissione: solo disattivazione plug-in) Rework funzionalità abilitanti dismissione catalogo - Gestione SCMS - Processi verso SCMS - ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SKY SELECTION Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati - CHECKCHIPID DECODER CWE SKY Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati - SWAP CAVO DIN SCART (solo disattivazione plug-in) | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-11-21 | 2020-03-09
P1901739 | PS/SWO - L5 DROP2 (Gestione Apparati - Processi verso SCMS) | Rilascio fase L5 DROP2 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Gestione Consistenza - Attivazione servizi premium da IVR - Attivazione servizi premium da IVR Rework funzionalità abilitanti dismissione catalogo - Gestione SCMS - Processi verso SCMS - ATTIVA PROMOZIONE PPV Altre Attività CC su Consistenza Cliente non per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Gestione apparati- Gestione Apparati - "ASSOCIAZIONE MATRICOLA DIGITAL (Dismissione: solo disattivazione plug-in)" Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati - VISUALIZZAZIONE TRACKING INVIO APPARATI (Dismissione: solo disattivazione plug-in) Attività e viste CRM con integrazione FS - Logistica - Gestione apparati - Gestione Apparati - "CAMBIO CONFIGURAZIONE APPARATI (Dismissione: solo disattivazione plug-in)" | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-10-17 | 2020-03-09
P1901739 | PS/SWO - L4 DROP3 (Gestione MultiScreen - Annullamento Ordine - Upgrade da Decoder - Attivazione servizi premium da IVR - Gestione consistenza - Gestione hibernation) | Rilascio fase L4 DROP3 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Upgrade da Decoder - SetTopBox (STB) - Upgrade da Decoder - SetTopBox (STB) - Other TV Offer - Upgrade da Decoder - SetTopBox (STB) - Other TV Offer | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-09-12 | 2020-03-09
P1901739 | PS/SWO - L3 DROP2 (Gestione Sky Extra - Attivazione servizi premium - Gestione del processo E2E Extra) | Rilascio fase L3 DROP2 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Attivazione servizi premium - FLESSIBILITA' TECNOLOGICA ONLY STB Attività CC su Consistenza Cliente per BB (ex 2.2.5 / 2.2.6 / 2.2.7) - Processo di attivazione servizi premium, flessibilità tecnologica, gestione dell'attivazione di upselling tecnologici a valle della chiusura delivery (ODS/ODL) - ATTIVAZIONE SERVIZI PREMIUM (Processo di attivazione upgrade tecnologico - Processo di flessibilità tecnologica - Processo di upselling da installer) | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-09-16 | 2020-03-09
P1901739 | PS/SWO - L3 DROP1 (Gestione Sky Extra - Attivazione servizi premium - Gestione del processo E2E Extra) | Rilascio fase L3 DROP1 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Sky Extra - Gestione SKY Extra - SKY EXTRA ENROLLMENT Sky Extra - Gestione SKY Extra - SKY EXTRA VARIAZIONE AGEING Sky Extra - Gestione del processo E2E Extra. In particolare necessario verificare la vista contenente le informazioni extra a seguito dell'iscrizione/deregistrazione/variazione ageing. Verifica gestione eveni nel programma e fuori programma. Gestione extra a seguito dell'adesione a promo di recontracting - Batch: SKY Go Extra Switch Promo WF, Batch: SKY EXTRA Benefici WF SKY, Batch: SKY EXTRA Elegibility Process WF SKY, Batch: SKY EXTRA Enrollment Massivo Batch SKY | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-09-16 | 2020-03-09
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Marzo 20_Drop1 | PRP4 - Exit Fee Management: deve essere possibile rimuovere uno sconto per cui il cliente TV e calcolare la restituzione degli sconti usufruiti in caso la cessazione del BB avvenga prima della scadenza per lock-in period " - Processo di calcolo exit fee; - 2 Attività: SS - INFO EXIT FEE SKY; VISUALIZZA EXIT FEE"PRP7 - Gestione Cessazione includendo anche la disdetta del DMS tramite raccomandata - Processo di disdetta contratto da canale DMSPRP12 - Gestione della blacklist - Integrazione dal canale CRM verso SPY per BLPRP14 - Gestione delle Cessazioni comprensiva del calcolo delle penali, dell'integrazione con il Billing e relativi batch (immediata, 30gg,)" - Rework di Cessazione contratto; - 6 Attività: CESSAZIONE CONTRATTO A 30GG, CESSAZIONE CONTRATTO A SCADENZA, CESSAZIONE CONTRATTO IMMEDIATA, GESTIONE RECESSO IMMEDIATO, PENALI, INSERIMENTO PRE PDISC"PRP26.2 - Gestione Voucher e codici promozionali (Back End) - Gestione back end codici promozionaliPRP30 - Meccanica degli sconti da approfondire se dipendenti dalla tecnologia (da Installatore) - Processo di Upselling during ODLPRP31 - Meccanica degli sconti da approfondire se dipendenti dalla tecnologia (se viene chiamato l'operatore, dopo l'installazione, per procedere con l'attivazione del contratto) - Processo di variazione contratto in prima attivazionePRP32 - Meccanica degli sconti in base all'hardware in consistenza futura - Processo Work Order (ODL)______ PRP2.1 - Batch di Cambio MOP e verifica del RID Bancario - Processo di cambio MOP; - Attività: CAMBIO MODALITA E/O FREQUENZA DI PAGAMENTO" PRP40 - Processo free vision a schedulazione disdetta | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-03-09
P1800602 | New voice RCU for Sky Q | Modifica del vecchio telecomando RCU. Nello specifico il nuovo dispositivo prevede la modifica della posizione del tasto voice. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Farina Ida | Domeneghini Pietro | Mazzola Laura | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80000 | 0 | 0 | 0 | xxx |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-27 | 2020-03-09
P1901376 | Low Cost Zapper BBH | Iniziativa low cost zapper per clienti BBH | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel BBH | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Colombo Giona | Domeneghini Pietro | D'Introno Davide | 141 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 101000 | 6000 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.18 | 0 |  | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-03-09
P1800258 | Decrease antipiracy restreaming phenomenon_Drop 2 | Obiettivo del progetto è limitare la diffusione di contenuti illegali e identificare le fonti che li generano. Le attività saranno mirate all’aggiornamento dei software dei decoder per il riconoscimento delle smart card illegali, e alla gestione del pairing, che associa decoder e smart card e blocca la visione in caso di decoder non aggiornatoNel Drop 2 è previsto il rilascio delle attività di pairing(black list) e riconnessione. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.17 | 0 |  | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 2020-03-09
P1902444 | CR Darling - Nuove promo DAZN | Nuova offerta commerciale DAZN in sostituzione della promo a scadenza 31/12/19. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | From Subject Received Size Categories | [5 empty] | 2020-03-09
P1902444 | CR Darling - Magic Link | Abilitazione del Magic link via Sms per DAZN. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Cobetto Paolo;Colombo Giona | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-03-09
P1902444 | CR Darling - Downgrade PO | Comunicazioni di remainder per i clienti DAZN che effettuano un downgrade. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona | Mazza Francesca | Denaro Letizia;D'Introno Davide | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 | [5 empty] | 2020-03-09
P1802858 | Blue Bird R9 | R9a: Regulatory (mandatory for the Launch): CR161: Regulatory - Inbound & Outbound calls report Billing CR57.b: Invoice notification preferences 7,1.a: Invoice layout, Mandates management, payment queues and triple play customers detection - ESS Sales & Fulfilment CR102.b: Cancellations reason and error codes from OF Contract Layout (static) Light Solutions for Launch; WA20: Voice Spend limit, WA7: Escalation Tool, WA16: Back Office, WA21: CLI Restriction Override Support: CR118: Operating Model Sky Angel – Outsourcing; Wording changes to wizards Support: CR227: SMC-BSS/MDW integration to monitor client data Parallel projects: CR77,1: Digital Communication Platform – drop 1 CR77,2: Digital Communication Platform – drop 2 ESS: Supply Chain – drop 2b; Commissioning – drop 1; CR111: Data Retention Feed (Customer Data) R9b: Regulatory (mandatory for the Launch) CR107,1: Agcom Resolution for off the shelf CPE (BYOD) – Launch Scope CR171: DB Unico (Unique DB Mgt) CR98.0: Outbound Call Barring (with PIN) – Drop 0 (default barring for premium numbers to support WA at Launch) CR153,2: xFi POD Proposition - Drop 2 Sales & Fulfilment: CR184: Reitek for Inbound; CR223 CMB/CMN Reitek (TBC) Light Solutions for Launch WA5: retail order entry management (paper and not) WA6: Digital contact check WA8: FTTH vs FTTH migration WA17: Swat team WA19: modem libero WA23: Indemnities WA24: Arcadia features WA26: Sales BB + upgrade TV WA30: Downgrade Voice service WA1: POD selling WA12 Administrative Case + Sky ti richiama WA18: Accessibility Blind/deaf In-Life Management & Change: CT27,1.c: Disabling of bundle cancellation and contract expiring date fix Transcomms CR116,5: Interaction journey Phase 1 - Drop 5 CR116,6: Interaction journey Phase 1 - Drop 6 ESS: CR246: Integration for Usage Fraud Management CR157: AMO Service Blocking | 4. PIANIFICATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | --- | [18 empty] | 2019-07-16 | 2020-03-09
P1902396 | Total Digital enhancements to DTH and DTT as per Q Over IP - CR Marketing Cloud | Flag Clienti BB su Arcadia (vista clienti) per richiesta lato Marketing Cloud | 2. STIMATO | Evolutive CLM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Della Porta Piera | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2020-03-24
P1901680 | Sky DTT – Gestione free vision | Sky su DTT – gestione free vision propedeutico per DDL per DTT | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro | Ciaramella Francesco | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.24 | 0 |  |  |  |  | 2020-03-24
P1901780 | Sky DTT - BAR - Gestione cliente_Drop2 | Gestione dell’offerta Sky DTT anche per i contratti business BAR. Gestione su siebel in continuità con l’attuale gestione Business Bar.Nel Drop 2 verrrano rilsciate le seguenti funzionalità: - Upgrade/Downgrade/Promo CRM - Disdetta - Revoca/Riconnessione | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Pegasus;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Colombo Giona | Mazza Francesca | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.23 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 2020-03-24
P1901739 | PS/SWO - L7 (Gestione magazine/doctor life) | Rilascio fase L7 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Porting (Recupero+Nuovi Progetti) da assegnare agli stream Drop3 - Batch massivi - Gestione Doctor Life - Batch Doctor's life Batch Batch massivi - Nuova modalità di gestione dei tool, procedure che ad oggi impattano la consistenza (es: cessazione servizi, aggiunta promo) - Batch Massivi Consistenza Viste consultazione ordini e dati da CRM - Batch massivi - Gestione dei reclami E2E, in particolare verificare l'invio delle comunicazioni (presa in carico, annullamento, chiusura) e chiusura/annullamento dei reclami - Reclami Batch iniziative in porting - Batch massivi - Verifica del processo di immissione controllata - Batch: CRM Migrazione AMIDALA Batch SKY Viste consultazione ordini e dati da CRM - Batch massivi - Adeguamento Viste - Riepilogo Azioni call back | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-09-26 | 2020-03-24
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Marzo 20_Drop2 | PRP42.2 - Gestione Revoca Post Free Vision - Rework gestione revoca post periodo free vision | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-03-24
P1902059 | Nuovo flusso Learned actions - No opt-out Recs | Nuova gestione del Flag Sky Q Privacy | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Farina Ida | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.05 | [5 empty] | 2020-03-24
P1902232 | Netflix - CR - Vendita da WSC/App | Questo stream prevede l'upselling al pacchetto Netflix anche da canale WSC. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | Mazzola Laura | 49 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 83500 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  |  |  | 2019-11-25 | 2020-03-24
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Aprile 20_Drop1 | x | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-04-06
P1901739 | PS/SWO - L8 (Nuova modalità di gestione dei tool, procedure che ad oggi impattano la consistenza - Gestione dei reclami E2E - Verifica del processo di immissione controllata - Adeguamento Viste) | Rilascio fase L8 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Batch massivi - Adeguamento Viste - Change Order - Contratti Batch massivi - Adeguamento Viste - Change Order - Portale Cliente Batch massivi - Adeguamento Viste - Adeguamenti Order Status View Batch massivi - Adeguamento Viste - Matrice compatibilità ordini pending Gestione Reward - Gestione Reward - Gestione Reward | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2020-03-19 | 2020-04-28
P1901739 | PS/SWO - L6 DROP2 (Gestione Fastweb Parco - Processi verso SCMS - Gestione apparati - Gestione E2E del processo fastweb per cluster 2 e 3. Gestione reinvio mail di adesione) | Rilascio fase L6 DROP2 Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Backlog Attività CC (2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3) - Gestione SCMS - Processi verso SCMS - INVIO COMANDI A SMC | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2019-11-21 | 2020-04-28
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Aprile 20 | PRP3 - BB Home move (including with TV): gestione del trasloco sia BB che TV " - Processo di Trasloco; - 1 Attività: SS - Controlli ODL Trasloco, SS - ANNULLAMENTO TECNOLOGICO TRASLOCO"PRP13 - Gestione delle attivazioni del contratto con invio dei comandi sul Billing" - Processo di attivazione contratto; - 3 Attività: NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALE, ATTIVAZIONE, SS - CONTROLLI DI ATTIVAZIONE" PRP17 - Gestione delle variazione dei listini e delle migrazioni da listino retention (variazione migrazione, proroga, annullamento ecc…)" - Processo di cambio listino; Processo Listino Retention; - 6 Attività: SS CAMBIO LISTINO SF, MODIFICA LISTINO/PROMOZIONE ON LINE,, SS MIGRAZIONE LISTINO RETENTION,, SS PROROGA LISTINO RETENTION,, SS ANNULLAMENTO PROROGA LISTINO RETENTION,, SS MIGRAZIONE A LISTINO STANDARD" | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-04-28
P1800258 | Decrease antipiracy restreaming phenomenon_Drop 3 | Obiettivo del progetto è limitare la diffusione di contenuti illegali e identificare le fonti che li generano. Le attività saranno mirate all’aggiornamento dei software dei decoder per il riconoscimento delle smart card illegali, e alla gestione del pairing, che associa decoder e smart card e blocca la visione in caso di decoder non aggiornato.Nel Drop 3 del progetto è previsto il rilascio del pairing e multi-pairing. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.17 | [5 empty] | 2020-04-28
PXXXXXXX | Propedeutico BB_Maggio 20 | PRP1 - Annullamento e recupero contratto annullato" - Rework processo di annullamento e recupero contratto annullato; - 2 attività: ANNULLAMENTO CONTRATTO, RECUPERO CONTRATTO ANNULLATO"PRP2.2 - Allineamento Carte - Processo allineamento cartePRP8 - Gestione DECA e Downpayment da cliente prospect" - Rework del processo DECA e DP; - Attività: RILASCIO DEPOSITO CAUZIONALEPRP9 - Gestione degli Storni ad oggi dipendenti da Siebel" - Processo di storno/rimborso con relativa validazione;- Visualizzazione dati fattura; - 13 Attività:STORNO FATTURA CON RIMBORSO, STORNO FATTURA, VALIDAZIONE RIMBORSO, STORNO PARZIALE, STORNO PARZIALE CON RIMBORSO, VALIDA STORNI, RIMBORSO, ANNULLA STORNI E RIMBORSI, STORNO, STORNO VLA, VISUALIZZA ADJUSTMENT, STORNO EVENTI PPV T-VOD FATTURATI, VALIDA STORNO FATTURATO"PRP16.1 - Gestione Sospensione" - Rework processo di sospensione contratto; - 1 Attività: SOSPENSIONE CONTRATTO"PRP16.3 - Gestione Riattivazione Sospeso" - Rework processo di riattivazione contratto sospeso; - 4 Attività: RECUPERO ERRATA SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE CONTRATTO SOSPESO, CRM REGISTRAZIONE ESTREMI PAGAMENTO VIEW SKY, PAGAMENTO INSOLUTI ONLINE CON/SENZA CAMBIO MOP"PRP18 - Gestione incompletezza e whasing machine negli scenari di unhappy path" - Processo di Incompletezza; - Processo di sblocco incompletezza; - 6 Attività: SBLOCCO CONTRATTO, ANNULLAMENTO CONTRATTO WASHING MACHINE , VERIFICA DATI WASHING MACHINE, GESTIONE CONTRATTI INCOMPLETI , GESTIONE STATO CONTRATTO-WASHING MACHINE, GESTIONE CONTRATTI BLOCCATI"PRP19 - Gestione Integrazione con Spy tramite scenari CNF - Processo di integrazione SPY con Scenari;PRP20 - Gestione penali in caso di Hardware in comodato d'uso non rientrati - Processo di gestione Penali;PRP28 - Invio delle lettere tramite Stampatore Lettere/Reinvio Contratto: ci sono ad oggi informazioni sui pacchetti che vengono lette da Siebel, se Siebel non sarà allineato sarà necessario alimentare lo stampatore con i nuovi prodotti BB del catalogo Vlocity." - Attività: SS - REINVIO CONTRATTO"PRP35 - Rinnovo automatico delle scadenza del contratto - Processo di rinnovo automatico contratto;PRP36 - Subentro e roll-back subentro in caso di BB + TV" - Processo di subentro; - 2 Attività: SS – SUBENTRO, SS - ROLLBACK SUBENTRO"PRP39 - Rework Società Recupero Crediti (Clever) - Processo gestione Clever (SRC)PRP41 - Report Finance per penali mancata restituzione apparati (Report Pre-Fatturazione) - Report estrazione penali mancata restituzione apparati PRP26.1 - Gestione Voucher e codici promozionali" - 4 Attività: RECESSO 14 GG VOUCHER, VENDITA SERVIZIO VOUCHER, REINVIO VOUCHER, SS - ADESIONE PROMO CON VOUCHER_DKSELLIN" | 4. PIANIFICATO | Propedeutico BB |  | CAPEX ACCENTURE | --- | [19 empty] | 2020-05-26
P1802858 | Blue Bird R10 | 166,1.c - Sale of BB + Sky Q via Fibra (other channels) - Sale and fulfilment of broadband Premises Connection + TV to prospect (other channels) CR13 - Gather and store customer feedback regarding installation and assurance journeys CR15 - CPE Pick-Up and Return 7,1.e - BB-only Debt management: payment and reinstate - IVR/CRM CR19.b - Sky Angel and the ability to book an appointment with a specific advisor 12,1 - Major Service Outage notification and resolution 65,1 - Service dashboard: voice healthcheck 66,1 - Service diagnostic: voice line test (Open Fiber) 67,1 - Service diagnostic: voice home set-up (Open Fiber) 68,1 - Resolve customer voice set-up issue including sending new equipment 50,2 - BB Acquisition offers for prospects (Direct channel) 166,2 - BB Acquisition offers for prospects (Other channels) 142,1 - Credits and Refunds CR62 - Sales tool for TV engineers 50,1.r - Reitek - Sale and fulfilment of broadband Premises Connection + TV to prospect and sell voice with broadband in all scenarios inc. offers (number allocation) CR4.b - Use Pre-Registration information as an input into "Marketing Automation" tools for Broadband and Talk - Prospect only CR148 - Skill-based routing (including Asynchronous Chat) CR116,6 - Interaction journey Phase 1 - Drop 6 CR182 - INTEGRATION WITH SPARK CR184 - Reitek for Inbound CR153,3 - xFi POD Proposition - Drop 3 51,1.r - Reitek - Sale and fulfilment of broadband-only Premises Connection to prospect | 4. PIANIFICATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | --- | [19 empty] | 2020-05-26
P1902201 | Atlantis - modelli operativi: requisiti Commissioning | Requsiti Commissioning su progetto Atlantis | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Nessun sistema CRM | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | [16 empty] | 2020-05-26
P1902036 | SKY Atlantis - Escalation Tool Fase 1 | Tool Escalation per gestione ticket di escalation su piattaforma di case management | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Ursachi Ionela | Domeneghini Pietro | Laterza Andrea | 102 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | PJ-20IT17.Y15.09 | [5 empty] | 2020-06-23
P1800240 | CR Posticipo timing per i movimenti contabili di stralcio | 'È stato incluso nel processo di stralcio contabile e invio lettera nuovi movimenti SIebel. La reportistica sarà estesa anche a tutti i movimenti che non son 62: -Creazione del mov 62, contestuale all’emissione della, per un contratto con casuale cessazione che prevede la penale a 90 gg | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Della Porta Piera | Vano Roberta | Penati Gabriele | 48 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | CI-17IT05.Y02.02 | [5 empty] | 2020-06-23
P1902444 | CR Darling - Porting Canali lienari | Attività di porting da Siebel a SF per i canali lineari | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Cobetto Paolo | Mazza Francesca | Denaro Letizia;D'Introno Davide | [13 empty] | 2020-03-18 | 2020-06-15 |  | 2020-06-23
P1902030 | Atlantis - SKY Angel | L’iniziativa è dedicata ai clienti DTH+ (extra+10 iscritti e non iscritti elegibili più Clienti Q Platinum) ai quali verrà assegnato un team di Angel con il quale, oltre a poter parlare direttamente in inbound, poter fissare un appuntamento in caso di necessità per problematiche di tipo tecnico, amministrativo e commerciale. Gli operatori Sky Angel saranno gestiti inhouse e in outsourcing il cliente potrà mettersi in contatto con loro da canali IVR, chat su multi-piattaforma (Web Self Care e APP) e email– web form “Contatta Sky”. | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Vano Roberta | Ciaramella Francesco | 137 | 20 | 0 | 154 | 0 | 0 | 248452 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y21.02 |  |  |  |  | 2019-11-21 | 2020-06-23
P1902034 | Atlantis - Skill Based Routing | Si prevede l'implementazione di nuove logiche di instradamento delle chiamate provenienti dai multicanali verso gli operatori.s questi eguiranno un approccio Skill Based, ovvero un processo di instradamento delle chiamate e del traffico telefonico che abbia l’obiettivo di far gestire la chiamata di uno specifico cliente all’operatore che abbia la miglior competenza e abilità specifica in relazione al problema indicato/lamentato dal cliente | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta;Campisi Michela;Reitano Andrea | Vano Roberta | Ciaramella Francesco;Laterza Andrea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.21 |  |  |  |  | 2019-06-21 | 2020-06-23
P1902028 | Atlantis - Case Management drop 1 | Nuovo modello di case management relativo al progetto SKY Atlantis, nel caso TV prevederà due tipologie di casi da gestire: One contact solution e Workflow (Escalation). | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Domeneghini Pietro | Laterza Andrea | 1177 | 160 | 50 | 393 | 0 | 0 | 1276000 | 0 | 0 | 70000 | xxx | 0 |  |  |  | 2019-11-22 | 2020-06-23
P1902026 | Atlantis - Billing functional reengineering | Il progetto ha come scopo quello di coprire i seguenti punti per la fatturazione - la struttura e la vista di fatturazione- notifiche e disponibilità di fatturazione per il cliente- registro dei pagamenti, Customer Care e cosultazione del Retail | 4. PIANIFICATO | Evolutive CRM | Marketing Cloud;SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Ursachi Ionela | Mazza Francesca | Bizzozero Matteo | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | PJ-19IT17.Y15.22 | [5 empty] | 2020-06-23
P1902455 | Interactive TV - Fase 1 | Un'app interattiva disponibile sul software Sky Q dal menu di livello superiore e dalla barra delle applicazioni. Questa App consente al Cliente di gestire il proprio abbonamento dalla TV tramite telecomando quando il STB è connesso a Internet. | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Pizzo Vincenzo | [16 empty] | 2020-07-28
P1901739 | PS/SWO - L8 tbc (Nuova modalità di gestione dei tool, procedure che ad oggi impattano la consistenza (es: cessazione servizi, aggiunta promo) - Gestione dei reclami E2E, in particolare verificare l'invio delle comunicazioni (presa in carico, annull) | Rilascio fase L8 tbc Promo Semplification e Siebel wayout contiene le seguenti features: Gestione Consistenza - Gestione Consistenza (L2 Drop1) - Gestione Storni Automatici per il recesso pacchetto Sky Extra - Sky Extra (L3 Drop1) Migrazione della CX_LOYALTY su DB on premise (non esistente per L3) | 4. PIANIFICATO | PS e SWO | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Valsecchi Thomas | Baiano Ludovico | Baiano Ludovico | [15 empty] | 2020-03-19 | 2020-09-18
P1800738 | Soundbox – Bonifiche per delivery extra sistema - Causale Oma | Modifica Causale di associazione matricole -contratto con causale OMA | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Farina Ida | Mazza Francesca | Tropea Guglielmo
P1902040 | Sky¦Fw - Integrazione webapp fastweb | L’iniziativa prevede la modifica sul canale CRM della modalità di costruzione del link alla web app esposta da Fastweb. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Vano Roberta | Penati Gabriele | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT12.Y15.07 |  | 2019-04-19
P1902396 | Sky Q via fibraTotatl digital Ehancement /estensione requisiti digital DTT | Estensione requisiti Digital (Paperless, Sameday Sky e SKy ID) ai DTT | 2. STIMATO | Evolutive CRM | AOL;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta | Pizzo Vincenzo | 70 | 30 | 0 | 9 | 0 | 15 | 72000 | 0 |  | 0
P1802647 | Sky Q via fibra dettaglio Digital su diagnostica & swap@home | Prevedere la funzionalità swap@home dal sito assistenza | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 53 | 0 | 0 | 27 | 0 | 66 | 110000 | 0 |  | 0
P1802647 | Sky Q via fibra - Total digital experience - Requisiti Booster | Requisiti inerenti la vendita del Booster che sostituirà lo Sky Link | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | AOL;Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;CATALOGO;CHP e AOL;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.04
P1802647 | Sky Q via fibra - Pick up and return reinvio_controlli_Configurazione (Sky436) | Configurazione dell'attività pickup&return lato Arcadia per consentire l'accensione/spegnimento per il business | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8000 | 0 |  | 0
P1802647 | Sky Q via fibra - Pick up and return reinvio_controlli | CR di reinvio STB in ambito di pick up and return | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX NTTDATA;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55000 | 0 |  | 0
P1803702 | Sky Q - Nuovo modello posto vendita sky expert | Si richiede di sviluppare un nuovo modello di post vendita per i soli clienti Sky Q Platinum, che preveda nuove logiche di assistenza che comporteranno l’apertura di un nuovo intervento denominato Sky Expert Q e il nuovo SOAS. Sarà inoltre implementata la possibilità di richiedere Upselling a Q during Sky Expert e richiedere il “bundle” Sky Expert con upselling a Q. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Ursachi Ionela | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo |  | 600 | 0 | 200 | 0 | 335 | 749000 | 201000 |  | 65000
P1901322 | Sky DTT – Completamento funzionalità prioritarie - Upselling da altri canali | Permettere l'upselling dei pacchetti anche da altri canali e non solo dla CRM | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco
P1901719 | Sky DTT - VO da new sales DTT | Vo da NS per i clienti DTT | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Colombo Giona | Spadaccini Andrea | Ciaramella Francesco
P1901372 | Sky DTT - Reconnection da retail | Riconnessioni DTT da canale Retail | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9000 | 0 |  | 0
P1901680 | Sky DTT - DDL Concorrenza per DTT - fase 2 | Estendere la possibilità di revocare il contratto ai clienti DTT tramite gli stessi canali attraverso cui viene effettuata la sottoscrivione. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Aschi Gabriele | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 45000 | 0 |  | 0
P1901680 | Sky DTT - DDL Concorrenza per DTT - fase 1 | Estendere la possibilità di revocare il contratto ai clienti DTT tramite gli stessi canali attraverso cui viene effettuata la sottoscrivione. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Bergonzi Roberto | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Penati Gabriele | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 67000 | 0 |  | 0
P1901680 | Sky DTT - DDL Concorrenza per DTT | Adeguamento al Decreto Legge Concorrenza (disdetta da canali) anche per canale DTT | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Penati Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 |  | 0
P1902255 | Sky DTT - Controlli Washing Machine | L’obiettivo dell’iniziativa è l’introduzione dei controlli online Washing Machine per l’offerta DTT su tutti i sistemi di vendita assistiti, in modo da consentire l’identificazione dei clienti che possiedono già un contratto Sky in fase di order entry DTT. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Seghizzi Pier Paolo | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 22000 | 0 |  | 0
P1902032 | SKY Atlantis - Omnichannel Chat | Tool che consente ai clienti di interagire con i customer care di Sky tramite chat asincrona attivabile dalla MySKY App. | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Domeneghini Pietro | Aschi Gabriele
PXXXXXXX | SKY - Omniscript per Cessazioni Massive Contratti | Processo per permettere le cessazioni massive dei clienti frodatori | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Mazza Francesca | Ciaramella Francesco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16000 | 0 |  | 0
PXXXXXXX | Rinnovo lineare | Rinnovo lineare | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CLM |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Muto Monica | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Tropea Guglielmo
P1902006 | Reso apparati Q | Procedura di Reso SKY Q con mini e accessori | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Ursachi Ionela | Domeneghini Pietro | Mazzola Laura |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22000 | 4000 |  | 0
P1901296 | Repackaging | L'iniziativa comporterà l’introduzione a partire da Settembre 2019 (TBC) di un nuovo listino, disponibile per i soli clienti Sky Q Platinum e Sky Q Black, che prevederà una revisione dei contenuti basic, del prezzo dei pacchetti Sky, della politica e strategia commerciale. Il nuovo listino sarà disponibile solo per gli ambienti di servizio DTH e Fibra. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Muto Monica | Mazza Francesca | Mazzola Laura
P1902396 | Q via Fibra Total digital Ehnancement estensione requisiti digital_SamedaySky-SKyID | Estensione ad ambiente DTT delle funzionalità di Sky ID e di Same Day Sky. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;IT PLANNING AND RM;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 49 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 39000 | 0 |  | 0
P1902396 | Q via Fibra Total digital Ehnancement estensione requisiti digital_Paperless | Estensione ad ambiente DTT delle funzionalità di Sky ID e di Same Day Sky. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 49 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 39000 | 0 |  | 0
P1902138 | Q Lite_Fase 2 | Lancio del nuovo box Q lite. Il nuovo box è un ibrido tra fibra e DTT. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | AOL;Bit2win;CPQ Vlocity;Marketing Cloud;Pegasus;Reitek;Service Max;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX REPLY;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca;Vescio Alberto | Pizzo Vincenzo
P1902138 | Q Lite_Fase 1(Trial) | Lancio del nuovo box Q lite. Il nuovo box è un ibrido tra fibra e DTT. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | AOL;Bit2win;CPQ Vlocity;Marketing Cloud;Pegasus;Reitek;Service Max;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX REPLY;CAPEX VLOCITY;DATA MANAGEMENT;QA NTTDATA | --- | Amato Samanta | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Pizzo Vincenzo
P1901968 | Price adjustment CY19 | Si richiede un aumento delle stime modificando le promo a seconda dei diversi cluster già esistenti. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Liveri Nicola | Domeneghini Pietro | D'Introno Davide |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 48000 | 48000 |  | 0
P1902280 | P1902280 - Adeguamento home pack al nuovo piano tariffario FW (IT) | Scopo è l'introduzione di una nova offerta commerciale Sky¦FW. Di conseguenza bisognerà valutare quanto segue: -Sostituzione di una delle due offerte esistenti con quella nuova -Aggiunta di una terza nuova offerta alle due già esistenti | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Cancelliere Giuseppe | Mazza Francesca | Tropea Guglielmo
P1902437 | NOW TV Nuova partnership | Creare una nuova partnership con Telecom | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE | --- | Colombo Giona | Vano Roberta | Carbonello Martina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 | 0 |  | 0 | WBS PJ-19IT17.Y35.01
P1901466 | Netflix - War Room | War room Netflix fase 1 | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vecchio Alessandro | Mazzola Laura | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 40000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.01 |  |  |  |  | 2019-11-25
P1901466 | Netflix - SKY888 SS-RESET PIN porting | Attività di porting per il Reset pin | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2019-11-19
P1901466 | Netflix - ResetPIN - Ottimizzazione Performance | Miglioramento performance pe ril Reset Pin | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10440 | 0 |  | 0 | PJ-20IT12.Y08.04
P1901466 | Netflix - Mascheramento icone su Cambio Consistenza | La modifica prevede il mascheramento delle icone Intrattenimento Plus e Netflix Premium sulla pagina di cambio consistenza e Riconnessioni e infine la modifica di un template. Assunzione: la modifica verrà gestita a caldo dal gruppo AOM con il supporto Vlocity sia per mascherare le icone sia per riabilitarle. | 5. RILASCIATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 |  | 0 | xxx |  |  |  |  | 2019-11-19
P1901466 | Netflix - gestione rollback per ko durante il fullfillment | Richiesta una modifica SFW per disattivare l’invio del rollback automatico e permettere l’eventuale invio manuale | 2. STIMATO | Evolutive CRM | TIBCO | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca | Mazzola Laura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2019-11-19
P1800050 | My SKY APP | Sviluppo della nuova app di sky | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | QA NTTDATA | --- | Manzi Francesca | Vano Roberta | Ruscitti Mario | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.01 | 0
P1901881 | Migrazione via fibra vs Q via fibra - CR Tracciamento SWAP SMC | Estensione dei tracciamenti per swap STB anche a swap SMC | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0
P1901463 | Migrazione multipiattaforma - Porting Ageing Loyalty | Si richiede di gestire il porting dell’ageing loyalty del cliente che migra dal contratto “old” al contratto “new”. In aggiunta alla modifica è richiesta la bonifica dei contratti migrati precedentemente. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Seghizzi Pier Paolo | Mazza Francesca | D'Introno Davide | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2019-06-25
P1702003 | KM Evolutive Search | Tool di ricerca custom per KM. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro | Veneziano Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24000 | 0 |  | 0 | PJ-17IT12.Y21.22
P1902391 | Issue su comunicazione CJ Revaluation - clienti DTT | L’obiettivo di questa iniziativa è differenziare le comunicazioni per ambiente di servizio, in modo da prevedere per la stessa comunicazione, un template diversificato per ambiente di servizio e in particolare uno per i clienti DTT e un template verso gli altri ambienti di servizio. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | Pegasus;Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Della Porta Piera | Mazza Francesca | Mazzola Laura
P1902455 | Interactive TV - Fase 2 | Un'app interattiva disponibile sul software Sky Q dal menu di livello superiore e dalla barra delle applicazioni. Questa App consente al Cliente di gestire il proprio abbonamento dalla TV tramite telecomando quando il STB è connesso a Internet. | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Manzi Francesca | Mazza Francesca;Vescio Alberto | Pizzo Vincenzo
P1901595 | Flag consenso privacy AMS_Fase 2 | Implementare il sistema di misurazione dei dati di audience (AMS) sui box Fusion nell’ottica di tracciamento dei dati di utilizzo addizionale e profilazione dei clienti a supporto delle strategie di marketing. La seconda fase prevede di ritestare il flusso dai canali a valle del rilascio del nuovo WSC Digital e uno sviluppo di una modifica al servizio "leggi dati contratto" per estrarre il nuovo campo "Dati_visione_navigazione_c" | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC FS;Siebel CRM | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Alfeo Giulia | Vano Roberta | Pizzo Vincenzo | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y15.16 |  |  |  |  | 2019-10-24
P1902424 | Fix Comunicazioni One Voice_Fase 2 | Inibizione di 36 comunicazioni Sky DTT | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Pegasus | CAPEX ACCENTURE | --- | Della Porta Piera | Mazza Francesca | Baiano Ludovico
P1902424 | Fix Comunicazioni One Voice_Fase 1 | Correggere tutte le comunicazioni individuate nell'assesment di One Voice. Tipo 1 Rewording & TOV (correzioni grammaticali e tono di voce) Tipo 2 Signature & Visual (firma e logo) | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | Pegasus;Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Della Porta Piera | Mazza Francesca | Baiano Ludovico
P1902424 | Fix Comunicazioni One Voice_Fase 1 | Correggere tutte le comunicazioni individuate nell'assesment di One Voice. Tipo 1 Rewording & TOV (correzioni grammaticali e tono di voce) Tipo 2 Signature & Visual (firma e logo) | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Pegasus;Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Della Porta Piera | Mazza Francesca | Baiano Ludovico | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 |  | 0
P1900259 | Fatturazione elettronica ciclo attivo_CR Reitek | Modifica del processo di ricezione dei due nuovi campi da Reitek, Modifica della Bs spacchettamento e delle Bs per ribaltamento dalle tabelle di frontiera Prospect e Parco, CX_ORDER_ENTRY e S_ORDER. Modifica della bs per check sui nuovi campi per le logiche richieste da requisito. | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;SFDC BBH | CAPEX ACCENTURE | --- | Liveri Nicola;Scaramuzzi Ludovica | Vano Roberta | Penati Gabriele | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10553 | 0 |  | 0 | PJ-19IT02.Y15.05
P1900259 | Fatturazione elettronica ciclo attivo_ P2 P3 _STAMPE Residenziali IPtV | rilascio dele stampe Residenziali e IPT | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel BBH | CAPEX ACCENTURE | --- | Liveri Nicola;Scaramuzzi Ludovica | Vano Roberta | Penati Gabriele | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27927 | 0 |  | 0 | PJ-19IT02.Y15.05 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-06-25
P1900259 | Fatturazione elettronica ciclo attivo_ Integrazione Fastweb e IPTV | L'obiettivo del progetto è l'emissione di fatture in formato elettronico nei confronti di tutti i clienti, come previsto dalla normativa. Sarà prevista una modifica dei front end Sales per l’introduzione di 2 nuovi campi : all’interno della vista Anagrafica, si posizionerà il campo “Codice Destinatario” e il campo “PEC fattura Sky". | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola;Scaramuzzi Ludovica | Vano Roberta | Penati Gabriele | 145 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164103 | 0 |  | 0 | PJ-19IT02.Y15.05 |  | 2018-11-30 |  |  | 2019-06-25
P1900259 | Fatturazione elettronica ciclo attivo_ CR Salesforce BBH | Modifica al flusso di allineamento giornaliero Siebel -> Salesforce BBH per l'aggiornamento del campo X_FORMATO_FATTURA | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Liveri Nicola;Scaramuzzi Ludovica | Vano Roberta | Penati Gabriele | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT02.Y15.05 |  |  |  |  | 2019-07-16
P1900259 | Fatturazione elettronica ciclo attivo_ CR allineamento Sky-FW | 'È necessaria la forzatura del messaggio Siebel-Kenan “BAAG” su tutti i billing account con bundle FW per inviare la modifica anagrafica con i campi di fatturazione a FW. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC BBH | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Scaramuzzi Ludovica | Vano Roberta | Penati Gabriele | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | Gestita internamente |  | 2019-02-11 |  |  | 2019-06-25
P1800252 | Fatturazione Elettronica - riallineamento dati delle fatture | Verificare che siano presenti i controlli richiesti sui dati di input sia in fase di creazione di una nuova anagrafica cliente e sia in fase di modifica di un'anagrafica già esistente. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | AOL;Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Penati Gabriele | 5 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 25174 | 0 |  | 0
P1801988 | DDL Concorrenza – Legal Compliance and New Retention funnel - Fase 2 | Possibilità di disdetta da tutti i canali da cui è pssibile sottoscrivere un contratto. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Priolisi Daniela | Domeneghini Pietro;Vecchio Alessandro | Aschi Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJ-18IT02.Y15.02
P1901676 | DAZN - offers parametric configuration | La richiesta è quella di rendere parametrizzabile il taglio dei voucher DAZN con l’obiettivo di eliminare la necessità di effettuare degli sviluppi ad ogni cambio configurazione. | 2. STIMATO | Evolutive CRM | Pegasus;SFDC Arcadia;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Domeneghini Pietro | D'Introno Davide |  | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 47110 | 0 |  | 0
P1902497 | CR Darling - Revenue Assurance | Consentire la possibilità di effettuare quadrature tra i sistemi CRM/Kenan/SCMS. | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;TIBCO | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona;Sala Simona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide
P1902444 | CR Darling - Gestione Voucher Multipli | Gestione di un nuovo controllo implementato lato VMS al fine di evitare il problema degli acquisti multipli effettuati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro | 2. STIMATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX VLOCITY | --- | Sala Simona | Domeneghini Pietro | Pizzo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 0 |  | 0
P1902444 | CR Darling - Gestione promo free DAZN fino al 31/12/19 | Gestione promo DAZN gratuita fino al 31/12/19. | 3. APPROVATO | Evolutive CRM | SFDC Arcadia;Siebel;Tribold | CAPEX ACCENTURE;CAPEX VLOCITY | --- | Colombo Giona;Sala Simona | Domeneghini Pietro;Mazza Francesca | D'Introno Davide | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11000 | 0 |  | 0 | PJ-19IT17.Y08.07 |  |  |  |  | 2019-12-11
P1902054 | Contratto Paperless AOL - estensione a DTT | Estensione del requisito paperless anche all'ambiente DTT | 2. STIMATO | Evolutive CRM | AOL;SFDC Arcadia;Siebel | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA;CAPEX VLOCITY;QA NTTDATA | --- | Liveri Nicola | Vano Roberta;Vecchio Alessandro | Pizzo Vincenzo | 14 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 39000 | 0 |  | 0
P1902012 | Certificazione CB Auditel | Aggiornamento dei report prodotti dal CAS includendo i dati relativi alle Free Vision per adeguarsi alla certificazione Auditel. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | Siebel | CAPEX ACCENTURE | --- | Liveri Nicola | Domeneghini Pietro | Tropea Guglielmo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0
P1802858 | Blue Bird R11 | CR50 - Voice: Customer Spend Limit FW1 - Sales on FW VULA FW2 - Happy path fulfilment on FW VULA FW3 - Unhappy path fulfilment on FW VULA FW4 - Cancel and cease on FW VULA FW5 - Assurance on FW VULA CR116,7 - Interaction journey Phase 1 - Drop 7 CR195,1 - FTTH/FTTH Migration - drop 1 | 4. PIANIFICATO | BB |  | CAPEX ACCENTURE;CAPEX NTTDATA | ---
P1902310 | Atlantis - modelli operativi: requisiti per Sky Angel e Skill-based Routing | Valutazione dei modelli operativi e requisitazione per Sky Angel e Skill-based Routing | 1. FATTIBILITÀ | Evolutive CRM | SFDC Arcadia | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Reitano Andrea | Vano Roberta | Aschi Gabriele;Tropea Guglielmo
P1901531 | Atlantis - Back Office Automation - Gestione Automi_CR | La CR prevede la corretta gestire del nuovo campo dinamico introdotto per Automa | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | Pegasus | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Alfeo Giulia | Domeneghini Pietro | D'Introno Davide | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  | 2019-03-06
P1501241 | AOL BAR - CR Gestione promo multisconto | Iniziativa inerente l'aggiornamento della gestione di una promo che ha effetto dall'attivazione fino alla scadenza della stessa e di un ulteriore sconto che si somma a questo partendo da una data prestabilita e che si cessa ad una data predefinita. | 8. SOSPESO | Evolutive CRM | AOL;Siebel | CAPEX ACCENTURE;QA NTTDATA | --- | Sala Simona | Domeneghini Pietro | Aschi Gabriele |  | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 67000 | 0 |  | 0